## ДК субъекта РФ
У Т В Е Р Ж Д Е Н О
"____" ___________________ 2023 года
Типовой план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению Стандартов клиентоцентричности в __________________________________________ [1] (наименование субъекта РФ)
№ п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответствен-ный | Вид документа (результат)
1. | Организационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в субъекте Российской Федерации | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности в субъекте Российской Федерации
1.2. | Назначен орган власти (организация, структурное подразделение, рабочая группа), ответственный за координацию и контроль внедрения принципов клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | IV квартал 2023 года |  | Распоряжение (иной ненормативный правовой акт) о назначении органа власти, организации или их структурного подразделения, рабочей группы, ответственного за координацию и контроль внедрения принципов клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.3. | Утверждена организационная модель внедрения клиентоцентричности в субъекте Российской Федерации | I квартал 2024 года |  | Распоряжение (иной ненормативный правовой акт) об организационной модели внедрения клиентоцентричности в субъекте Российской Федерации
1.4. | Утвержден план ведения информационной кампании о внедрении клиентоцентричности в субъекте Российской Федерации | I квартал 2024 года |  | Медиаплан (форма утверждения определяется субъектом Российской Федерации)
2. | Жизненные ситуации
2.1. | Определено не менее 1 жизненной ситуации субъекта Российской Федерации (далее – жизненные ситуации субъекта Российской Федерации) | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, протокол рабочей группы, иной ненормативный правовой акт) об определении жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации
2.2. | Утвержден перечень услуг (сервисов, функций), входящих в жизненные ситуации субъекта Российской Федерации | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, протокол рабочей группы, иной ненормативный правовой акт) об определении перечня услуг (сервисов, функций), входящих в жизненные ситуации субъекта Российской Федерации
2.3. | Утверждено описание целевого состояния жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, протокол рабочей группы, иной ненормативный правовой акт) об утверждении описания целевого состояния жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации
2.4. | Сформирован межведомственный план мероприятий по достижению целевого состояния жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации | 2023-12-15 |  | Межведомственный план мероприятий по достижению целевого состояния жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации
2.5. | Утвержден межведомственный план мероприятий по достижению целевого состояния жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, протокол рабочей группы, иной ненормативный правовой акт) об утверждении межведомственного плана мероприятий по достижению целевого состояния жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации
2.6. | Реализовано целевое состояние жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации | 2024-11-15 |  | Отчет о реализации целевого состояния жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации
3. | Координация внедрения клиентоцентричности в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.1. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказывающих услуги, оценённых на «В» или «Г» по итогам проведения самооценки с использованием листов самопроверки, сформированы планы оптимизации таких услуг | 2023-12-07 |  | Отчет об утверждении планов оптимизации услуг органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оценённых «В» или «Г» по итогам проведения самооценки
3.2. | Завершена оптимизация услуг органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в отношении которых были сформированы планы оптимизации | 2024-12-31 |  | Отчет о результатах оптимизации услуг органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, получивших оценки «В» или «Г» по итогам проведения самооценки
3.3. | Во всех органах исполнительной власти назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности | IV квартал 2023 года |  | Отчет о назначении ответственных за внедрение клиентоцентричности
3.4. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации сформированы реестры межведомственных и внутриведомственных процессов и порядок их ведения | 2023-12-22 |  | Отчет об утверждении реестров межведомственных и внутриведомственных процессов и порядков их ведения органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.5. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждены порядки сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов)[2] | I квартал 2024 года |  | Отчет об утверждении порядков сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.6. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
3.7. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказывающих услуги или предоставляющих сервисы, утверждены планы мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) | III квартал 2024 года |  | Отчет об утверждении планов мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.8. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предоставляющих меры государственной поддержки, утверждены планы мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки | III квартал 2024 года |  | Отчет об утверждении планов мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.9. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный контроль (надзор), утверждены планы мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года |  | Отчет об утверждении планов мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.10. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждены планы мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года |  | Отчет об утверждении планов мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.11. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждены планы мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти | III квартал 2024 года |  | Отчет об утверждении планов мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.12. | Во всех органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждены планы мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года |  | Отчет об утверждении планов мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.13. | Субъект Российской Федерации получил оценку не ниже 40% по Методике оценки уровня внедрения (зрелости) клиентоцентричности[3] | 2024-12-31 |  | Отчет о достижении оценки не ниже 40% по Методике оценки уровня внедрения (зрелости) клиентоцентричности
4. | Кадровый блок[4]
4.1. | Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности (не ниже заместителя руководителя структурного подразделения по вопросам кадровой работы) | IV квартал 2023 года |  | Приказ о назначении сотрудника, ответственного за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности
4.2. | Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровой службы, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов) | 2024-09-12 |  | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы
4.3. | Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровой службы, ответственных за внедрение кадровых технологий | 2024-09-12 |  | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровой службы
4.4. | Разработан план по совершенствованию организационной структуры кадровой службы, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | IV квартал 2024 года |  | Акт об утверждении плана по совершенствованию организационной структуры кадровой службы, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности
5. | Координация исполнения мероприятий кадрового блока в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации [5]
5.1. | В органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, имеющих независимую кадровую службу, назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности (не ниже заместителя руководителя структурного подразделения вопросам кадровой работы) | IV квартал 2023 года |  | Отчет о назначении сотрудников органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности
5.2. | В органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, имеющих независимую кадровую службу, проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых служб, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов | 2024-09-12 |  | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы
5.3. | В органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, имеющих независимую кадровую службу, проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий | 2024-09-12 |  | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
5.4. | В органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, имеющих независимую кадровую службу, разработаны планы по совершенствованию организационной структуры кадровых служб, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | IV квартал 2024 года |  | Ведомственный акт об утверждении плана по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности
6. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения[6]
6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках информационно-технического обеспечения | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по вопросам взаимодействия с внутренним клиентом в рамках информационно-технического обеспечения | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
6.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом в рамках информационно-технического обеспечения, ведения бухгалтерского учета, административно-хозяйственной деятельности и имущественных отношений
7. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета[7]
7.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
7.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам ведения бухгалтерского учета | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
7.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
7.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
7.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
7.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
7.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом в рамках информационно-технического обеспечения, ведения бухгалтерского учета, административно-хозяйственной деятельности и имущественных отношений
8. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности[8]
8.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
8.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам административно-хозяйственной деятельности | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
8.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
8.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
8.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
8.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
8.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом в рамках информационно-технического обеспечения, ведения бухгалтерского учета, административно-хозяйственной деятельности и имущественных отношений
9. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом
9.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
9.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам управления государственным имущество
9.3. | Проведена оценка удовлетворенности в рамках взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам управления государственным имуществом
9.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом
9.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом
9.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом
9.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам управления государственным имуществом
Приложение: на (количество) листах* в отношении (количество) органов исполнительной власти
* в отношении каждого органа исполнительной власти заполняется отдельный лист
Примечания к таблице:
[1] Все пункты Типового плана по общему правилу являются обязательными, если прямо не указано иное. Исключение из плана отдельных пунктов возможно по согласованию с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Мероприятия, которые уже выполнены на момент утверждения плана мероприятий, в план мероприятий не включаются.
[2] Субъект Российской Федерации может принять решение утвердить единый порядок сбора и оценки обратной связи во всех РОИВ.
[3] Методика оценки достижения результатов «Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности на региональном уровне»
[4] Блок 4 включается в план мероприятий в случае, если функции кадровой службы хотя бы нескольких РОИВ осуществляется централизовано.
[5] Блок 5 включается в план мероприятий в случае, если в субъекте Российской Федерации есть РОИВ, кадровые службы которых независимы (не централизованы на уровне субъекта Российской Федерации).
[6] Блок 6 включается в план мероприятий в случае, если в субъекте Российской Федерации процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения полностью или частично централизованы.
[7] Блок 7 включается в план мероприятий в случае, если в субъекте Российской Федерации процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета полностью или частично централизованы.
[8] Блок 8 включается в план мероприятий в случае, если в субъекте Российской Федерации процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности полностью или частично централизованы.

## ДК ОИВ (1)
Приложение 1
Типовой план мероприятий («Дорожная карта») _______________________по внедрению Стандартов (наименование органа исполнительной власти) клиентоцентричности в _______________________________ (наименование субъекта РФ)
№ | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа
п/п
1. | Общеорганизационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в должности не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности в ведомстве
1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в ведомстве
1.3. | Назначены заместители руководителей, ответственные за внедрение клиентоцентричности в подведомственных учреждениях и организациях органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[9] | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) подведомственного учреждения или организации, согласованный с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, о назначении заместителя руководителя подведомственного учреждения или организации, ответственного за внедрение клиентоцентричности
1.4. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[10] | 2023-12-22 |  | Приказ ведомства об утверждении порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.5. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2023-12-22 |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.6. | Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[11] | I квартал 2024 года |  | Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам и сервисам с приложением указанных карт
1.7. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[12] | I квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов)
1.8. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
1.9. | Сформированы планы оптимизации государственных услуг органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые получили оценку «В» и/или «Г» по итогам самопроверки с использованием листов самопроверки[13] | 2023-12-07 |  | Приказ об утверждении планов оптимизации услуг
2. | Кадровый блок[14]
2.1. | Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности (далее – уполномоченный руководитель) | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) о назначении сотрудника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности
2.2. | Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов)
2.3. | Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий | II квартал 2024 года |  | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб
2.4. | Утвержден план по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | III квартал 2024 года |  | Ведомственный акт, утверждающий План по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности
3. | Блок по внедрению Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и Стандарта для внутреннего клиента
3.1. | Процессы предоставления услуг (сервисов)[15]
3.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) и утвержден порядок его ведения | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
3.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем услугам (сервисам) | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем услугам (сервисам) с приложением профилей клиентских сегментов
3.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем услугам (сервисам) | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности по всем услугам (сервисам)
3.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
3.1.5. | Разработано описание целевого состояния предоставления услуг (сервисов) | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления услуг (сервисов) с приложением таких описаний
3.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов)
3.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления услуг (сервисов)
3.2. | Процессы предоставления мер государственной поддержки[16]
3.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
3.2.2. | Проведена сегментация клиентов по всем мерам государственной поддержки | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем мерам государственной поддержки с приложением профилей клиентских сегментов
3.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки
3.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
3.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки с приложением таких описаний
3.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки
3.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления мер государственной поддержки | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления мер государственной поддержки
3.3. | Процессы осуществления государственного контроля (надзора)[17]
3.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.2. | Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) с приложением профилей клиентских сегментов
3.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора)
3.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) с приложением таких описаний
3.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов осуществления государственного контроля (надзора)
3.4. | Процессы рассмотрения обращений и запросов
3.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.4.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов
3.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов
3.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний
3.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
3.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов
3.5. | Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности ведомства | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.6. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
3.6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
3.6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.7. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения[18]
3.7.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.8. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета[19]
3.8.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам ведения бухгалтерского учета | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.9. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности[20]
3.9.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
[9] Опционально.
[10] Субъект Российской Федерации может утвердить единый порядок ведения реестра процессов и перенести это мероприятие в план мероприятий субъекта Российской Федерации.
[11] Только для органов, предоставляющих государственные услуги или сервисы.
[12] Субъект Российской Федерации может утвердить единый порядок сбора и анализа обратной связи и перенести это мероприятие в план мероприятий субъекта Российской Федерации.
[13] Только в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывает государственные услуги, получившие оценки «В» или «Г» по результатам самопроверки.
[14] Блок 2 включается в план мероприятий в случае, если в органе власти имеется своя независимая кадровая служба (в противовес централизованной кадровой службе субъекта Российской Федерации).
[15] Раздел 3.1. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывает услуги (сервисы)
[16] Раздел 3.2. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти предоставляет меры государственной поддержки.
[17] Раздел 3.3. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет государственный контроль (надзор).
[18] Раздел 3.7. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения.
[19] Раздел 3.8. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
[20] Раздел 3.9. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

## ДК ОИВ (n)
Приложение N
Типовой план мероприятий («Дорожная карта») _______________________по внедрению Стандартов (наименование органа исполнительной власти) клиентоцентричности в _______________________________ (наименование субъекта РФ)
№ | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа
п/п
1. | Общеорганизационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в должности не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности в ведомстве
1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в ведомстве
1.3. | Назначены заместители руководителей, ответственные за внедрение клиентоцентричности в подведомственных учреждениях и организациях органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[9] | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) подведомственного учреждения или организации, согласованный с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, о назначении заместителя руководителя подведомственного учреждения или организации, ответственного за внедрение клиентоцентричности
1.4. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[10] | 2023-12-22 |  | Приказ ведомства об утверждении порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.5. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2023-12-22 |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.6. | Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[11] | I квартал 2024 года |  | Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам и сервисам с приложением указанных карт
1.7. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[12] | I квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов)
1.8. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
1.9. | Сформированы планы оптимизации государственных услуг органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые получили оценку «В» и/или «Г» по итогам самопроверки с использованием листов самопроверки[13] | 2023-12-07 |  | Приказ об утверждении планов оптимизации услуг
2. | Кадровый блок[14]
2.1. | Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности (далее – уполномоченный руководитель) | IV квартал 2023 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) о назначении сотрудника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности
2.2. | Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов)
2.3. | Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий | II квартал 2024 года |  | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб
2.4. | Утвержден план по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | III квартал 2024 года |  | Ведомственный акт, утверждающий План по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности
3. | Блок по внедрению Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и Стандарта для внутреннего клиента
3.1. | Процессы предоставления услуг (сервисов)[15]
3.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) и утвержден порядок его ведения | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
3.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем услугам (сервисам) | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем услугам (сервисам) с приложением профилей клиентских сегментов
3.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем услугам (сервисам) | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности по всем услугам (сервисам)
3.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
3.1.5. | Разработано описание целевого состояния предоставления услуг (сервисов) | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления услуг (сервисов) с приложением таких описаний
3.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов)
3.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления услуг (сервисов)
3.2. | Процессы предоставления мер государственной поддержки[16]
3.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
3.2.2. | Проведена сегментация клиентов по всем мерам государственной поддержки | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем мерам государственной поддержки с приложением профилей клиентских сегментов
3.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки
3.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
3.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки с приложением таких описаний
3.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки
3.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления мер государственной поддержки | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления мер государственной поддержки
3.3. | Процессы осуществления государственного контроля (надзора)[17]
3.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.2. | Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) с приложением профилей клиентских сегментов
3.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора)
3.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) с приложением таких описаний
3.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов осуществления государственного контроля (надзора)
3.4. | Процессы рассмотрения обращений и запросов
3.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.4.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов
3.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов
3.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний
3.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
3.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов
3.5. | Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности ведомства | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.6. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
3.6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
3.6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.7. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения[18]
3.7.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.8. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета[19]
3.8.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам ведения бухгалтерского учета | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.9. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности[20]
3.9.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | I квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | I квартал 2024 года |  | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | II квартал 2024 года |  | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | III квартал 2024 года |  | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-12-31 |  | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
[9] Опционально.
[10] Субъект Российской Федерации может утвердить единый порядок ведения реестра процессов и перенести это мероприятие в план мероприятий субъекта Российской Федерации.
[11] Только для органов, предоставляющих государственные услуги или сервисы.
[12] Субъект Российской Федерации может утвердить единый порядок сбора и анализа обратной связи и перенести это мероприятие в план мероприятий субъекта Российской Федерации.
[13] Только в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывает государственные услуги, получившие оценки «В» или «Г» по результатам самопроверки.
[14] Блок 2 включается в план мероприятий в случае, если в органе власти имеется своя независимая кадровая служба (в противовес централизованной кадровой службе субъекта Российской Федерации).
[15] Раздел 3.1. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывает услуги (сервисы)
[16] Раздел 3.2. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти предоставляет меры государственной поддержки.
[17] Раздел 3.3. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет государственный контроль (надзор).
[18] Раздел 3.7. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения.
[19] Раздел 3.8. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
[20] Раздел 3.9. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности