## План
Типовой план трансформации кадровых процессов федерального органа исполнительной власти (ФОИВ)
№ п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Результат
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Формирование рабочей группы или определение ответственного лица за осуществление контроля и реализацию настоящего плана мероприятий (далее - план мероприятий)по трансформации кадровой службы органа власти (далее – трансформация) для достижения клиентоцентричности работы с кадрами (далее – клиентоцентричность) |  |  | Руководитель ФОИВа | Ведомственный акт о возложении функции по контролю за выполнением плана мероприятий
1.2 | Определение структурного подразделения, ответственного по трансформации кадровой службы федерального органа исполнительной власти для достижения клиентоцентричности работы с кадрами |  |  | Руководитель ФОИВа | Ведомственный акт о возложении ответственности
1.3 | Определение базовых и целевых показатели результата |  |  |  | Ведомственный акт о возложении ответственности
1.4 | Направление отчёта* о выполнении настоящего плана мероприятий в Аналитический центр при правительстве Российской Федерации * - форма отчёта и порядок предоставления определяется Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации |  |  |  | Отчет о реализации
2 | Сбор аналитических данных о кадровых процессах
2.1 | Моделирование и описание целевого процесса по сбору и обработке данных об управлении человеческими ресурсами (далее - ЧР)
2.2 | Утверждение распорядительного документа о ЧР-аналитике в органах исполнительной власти. Внедрение механизмов использования ЧР-данных, в том числе для последующих проектов реинжиниринга кадровых процессов, разработки кадровой стратегии, оптимизации модели организационно-функциональной и методической структуры кадрового подразделения
2.3 | Формирование списка приоритетных жизненно-профессиональных ситуаций, описание типовых жизненно-профессиональных ситуаций внутренних клиентов, формирование карт клиентского пути внутренних клиентов
3 | Формирование кадровой стратегии
3.1 | Проведение стратегической сессии органа исполнительной власти по формированию образа будущего в работе с ЧР (ориентир не менее 3 лет) и созданию ЧР-стратегии. Разработка проекта ЧР-стратегии, основанного на запросах руководителей и их видении роли кадровой работы по обеспечению достижения стратегических целей органа исполнительной власти.
3.2 | Утверждение ЧР-стратегии в органе исполнительной власти
3.3 | Ежегодная актуализация принятой ЧР-стратегии с учетом изменений кадровых технологий
3.4 | Проведение не реже 1 раза в год опроса руководителей структурных подразделений о реализации ЧР-стратегии
3.5 | Проактивное информирование о целях ЧР-стратегии: сайт, совещания, иные формы
3.6 | Внедрение ЧР-стратегий в структуру годовых и операционных планов органа исполнительной власти
4 | Оптимизация организационно-функциональной структуры кадровой службы
4.1 | Назначение в органе исполнительной власти, включая территориальные структурные подразделения, ответственных сотрудников кадровой службы за внедрение норм Стандарта внутреннего клиента в кадровые процессы
4.2 | Актуализация должностных регламентов сотрудников кадровых служб , ответственных за внедрение кадровых технологий, обеспечивающих в том числе реализацию принципов и стандартов клиентоцентричности
4.3 | Определение целевой модели кадровой службы, включая, но не ограничиваясь, организационно-функциональная структура кадровой службы по численности и функциям сотрудников, Положение о кадровой службе, должностные регламенты сотрудников кадровой службы, перераспределение функционала между сотрудниками кадровой службы и руководителями структурных подразделений.
4.4 | Визуализация организационно-функциональной структуры кадровой службы
5 | Оптимизация профиля сотрудника кадровой службы
5.1 | Формирование профилей должностей сотрудников кадровой службы,
5.2 | Проведение оценки специалистов кадровых подразделений (по компетенциям и компетентности): метод "360" градусов, тесты, опросы, целевые задачи.
5.3 | Разработка карьерных траекторий, включая подготовку индивидуальных планов развития, стажировку, обучение по теме клиентоцентричности, ротацию кадровых специалистов.
5.4 | Обмен опытом по лучшим кадровым практикам, внедрение новых технологий в кадровые процессы не менее 2-х в год.
5.5 | Участие в конкурсе лучших кадровых практик и инициатив в системе государственной и муниципальной службы Минтруда России (участвовать в открытых развивающих мероприятиях конкурса или подать заявку с собственной кадровой практикой)
5.6 | Обучение ключевых специалистов кадровых органов, определяющих развитие кадровых процессов по программам, по программам повышения квалификации по теме клиентоцентричности государственной власти
6 | Вовлеченность руководителей структурных подразделений в кадровые процессы, внедрение кадровых технологий
6.1 | Формирование совместно с руководителями структурных подразделений профилей сотрудников, ожидаемых к включению в деятельность органа исполнительной власти
6.2 | Повышение эффективности института наставников по клиентоцентричности
6.3 | Наделение руководителей кадровых подразделений органа категории "руководители" функциями по управлению персоналом во внедрение изменений, как клиентов трансформации, так и заинтересованных участников. Включение компетенции ЧР в состав требований к профилю сотрудников категории "руководители"
6.4 | Моделирование организационно-функциональной структуры кадровой службы, совершенствование компетенций линейных руководителей в области новых кадровых технологий
6.5 | Разработка и внедрение мер нематериальной мотивации вовлечения руководителей подразделений во внедрение новых технологий
6.6 | Внедрение практики "Руководитель у рабочего места сотрудника" сотрудников категории "руководители" с периодичностью не реже 1 раза в год
7 | Изменение кадровых процессов
7.1 | Реинжиниринг приоритетных кадровых процессов с учетом требований Стандарта внутреннего клиента
7.2 | Определение метрик для ключевых показателей эффективности на основе модели для кадровых процессов, соотношение достигнутых и целевых показателей
7.3 | Разработка моделей компетенций, содержащие требования к профессиональным и личностным качествам, в т.ч. по реализации стандартов клиентоцентричности, которые позволят выполнять должностные обязанности максимально эффективно
7.4 | Отбор кадров на основе оценочных процедур на базе профиля должности с учетом модели компетенций и компетентности
7.5 | Оптимизация процесса адаптации вновь принятых сотрудников или сотрудников замещающих новую должность. Разработка карты клиентского пути сотрудника с ориентиром на коммуникационные ценности, профессиональные достижения, мотивационных правила. Трансформация до уровня соблюдения требований стандарта работы с внутренним клиентом кадрового процесса «адаптация». Разработка и внедрение в практику шаблона адаптационных интервью кадровой службы и руководителей подразделений для формирования плана вхождения в должность
7.6 | Отбор и формирование базы данных по наставникам, включая участников кадрового резерва, через оценку профессионального уровня, личностных качеств и мотивации к преемственности опыта
7.7 | Организация процесса наставничества на основе требований стандарта работы с внутренним клиентом, основной задачей которого является помощь в быстрой, комфортной и эффективной адаптации нового сотрудника, а также помощь в достижении поставленных задач, получение обратной связи от сторон процесса.
7.8 | Обеспечение поддержания уровня мотивации вовлеченных сотрудников, принятие проактивных мер по повышению уровня мотивации, создание комфортных организационно-технических и психофизиологических условий труда
7.9 | Изучение возможностей ИТ-систем и платформ органа власти для внедрения не требующих финансовых вложений ИТ-решений/сервисов по направлениям "Благодарю/Спасибо", "Обратная связь", "Есть идея".
7.10 | Разработка внутриведомственных обучающих программ для непрерывного обучения специалистов категории "руководители" управлению человеческими ресурсами. Формирование учебно-методических материалов для внутренних семинаров и тренингов, в т.ч. в онлайн формате
7.11 | Организация корпоративного университета или заключение договоров о сотрудничестве с профильными университетами
8 | Обеспечение информированности о целях мероприятий по трансформации кадровых процессов
8.1 | Разработка и внедрение коммуникационной политики по отношению к внутреннему клиенту, обеспечивающий равный и достоверный доступ к информации
8.2 | Внедрение инструмента "Вопрос руководителю исполнительного органа". Информационные сессии с руководителем "Актуальный разговор" .
8.3 | Информирование руководителей кадрового органа (организации) и сотрудников о ходе реализации проекта в целях поддержания вовлеченности сотрудников и обеспечения их участия во внедрении изменений в концепции "Маленькие победы" ( раз в неделю).
9 | Обеспечение обратной связи по трансформации кадровых процессов
9.1 | Организация сбора обратной связи (прямые и косвенные способы, приоритетность, прямые (интервьюирование, опросы, анкетирование), косвенные (анализ кадровых показателей, сроки выполнения работ, трудоемкость, текучесть персонала, количество запросов и обращений, количество действий)
9.2 | Сбор обратной связи по каждому этапу проекта трансформации (формирование организационной структуры, вовлечение руководителей подразделений в кадровую работу, определение приоритетов трансформации процессов)
9.3 | Анализ обратной связи о результатах внедренных изменений, их влиянии на рабочие процессы кадрового органа и степени удовлетворенности изменений внутренними клиентами