Ведомственная целевая программа Томской области
«Создание в областных государственных  образовательных учреждениях  начального профессионального и среднего профессионального образования условий для социализации обучающихся».
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

	Наименование субъекта бюджетного планирования
	Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области (ДСПНПО) 

	Тип  Ведомственной целевой программы
	 ВЦП- 1-го типа

	Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП.
	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

	Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

	Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу  II  доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП
	Обеспечение инновационной экономики рабочими кадрами и специалистами необходимой квалификации

	Цель ВЦП (задача  СБП)
	Обеспечение успешной социализации обучающихся в образовательных учреждениях

	 Наименование  показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
	Единица измерения (N)
	2013г
	2014г
	2015г

	1.1. Доля обучающихся, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования
	%
	24
	24,2
	24,5

	1.2.Удельный вес обучающихся, участвующих в  работе органов ученического самоуправления
	%
	10,1
	10,2
	10,3

	1.3.Доля  обучающихся, участвующих во всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
	%
	60,5
	60,9
	61

	Сроки реализации ВЦП
	ВЦП носит постоянный характер

	Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
	Коды классификации расходов бюджета
	Сумма (тыс. рублей)

	
	Раздел, подраздел.
	Целевая статья
	Вид расходов
	

	Очередной финансовый   2013 год
	0702
	6224201
	611
	9913,30

	
	0702
	6224201
	612
	3728,80

	
	0704
	6224201
	621
	9679,90

	
	0703
	6224201
	611
	120819,88

	
	0704
	6224201
	611
	171987,50

	Всего
	 
	
	 
	316129,38

	Плановый  2014 год
	0702
	6224201
	611
	9952,9

	
	0702
	6224201
	612
	987,6

	
	0704
	6224201
	621
	10121,0

	
	0703
	6224201
	611
	151172,3

	
	0704
	6224201
	611
	152822,2

	Всего
	 
	
	 
	325056,0

	Плановый  2015 год
	0702
	6224201
	611
	10104,0

	
	0702
	6224201
	612
	1036,0

	
	0704
	6224201
	621
	10621,2

	
	0703
	6224201
	611
	158628,3

	
	0704
	6224201
	611
	160184,3

	Всего
	 
	 
	 
	340573,8


Раздел 1
Характеристика  задачи СБП, для решения которой разработана  ВЦП
Целью ВЦП и задачей СПБ является обеспечение успешной социализации обучающихся в образовательных учреждениях. Контингент образовательных учреждений по составу обучающихся неоднороден и сложен. Около 70% обучающихся – это молодежь в возрасте до 18 лет, у которой идет активный процесс становления личности, принятия определенных принципов мировоззрения. 
           Студенты, принятые на обучение в профессиональные образовательные учреждения, часто имеет слабую мотивацию к обучению и труду. Кроме того, за последние годы  среди обучающихся держится стабильно число детей-сирот (1100 - 1300 человек), возрастает количество выпускников специальных коррекционных общеобразовательных школ, детей-инвалидов (1869 человек).
Таким образом, в процессе воспитания молодежи профессиональные образовательные учреждения сталкиваются со следующими проблемами:

1.Снижение общего уровня образованности обучающихся и, как правило, изменение ценностных ориентаций.

2.Снижение мотиваций к труду, обучению, уменьшение общественной активности обучающихся.

3.Увеличение среди обучающихся категорий подростков, требующих особого внимания и педагогического подхода.

4.Снижение уровня социальной адаптации молодежи.

Выявление основных проблем воспитательного процесса в работе с молодежью и в тоже время необходимость подготовки в образовательных учреждениях квалифицированных кадров рабочих и специалистов, востребованных экономикой области, определяет основные направления работы учреждений дополнительного образования. Формирование профессионального самоопределения обучающихся  рассматривается как один из компонентов и важнейших механизмов жизненного самоопределения, действия которого связаны с выявлением значимых и психологически характерных для личности ориентиров жизни, реализующихся одновременно с практическим освоением детьми-сиротами социального опыта.  Формирование жизненного и профессионального самоопределения детей-сирот должно осуществляться целенаправленно в индивидуальной и совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса: мастеров производственного обучения, воспитателей, педагогов и детей. 
Раздел 2
Направление работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Исходя из необходимости достижения цели ВЦП, реализация мероприятий программы будет осуществляться по следующим направлениям:

               1)Создание благоприятных, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
   2)Сохранение контингента и увеличение детей, охваченных  дополнительным образованием; 

         3)Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи; 
      4)Сохранение преемственности поколений, воспитания гражданственности, патриотизма среди молодежи, развития культуры и бережного отношения к историческому прошлому своего региона, своей страны;

              5)Организация питания обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  обеспечение местами в общежитиях, созданию социально-бытовых условий для их проживания и обучения.
Раздел 3

Описание  методик расчета  показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
	Наименование показателя
	Единица 

измерения
	Положительная 

динамика

(рост/снижение)
	Методика 

Расчета

показателя
	Исходная информация для расчета показателя

	Количество обучающихся:

- социальная поддержка: выплата стипендии;

	человек
	Снижение
	
[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]j

j

j

СрП

СрВ

ПЧ

Ч

j

+

-

=


	Ведомственная статистика

	Количество обучающихся: 
- социальная поддержка отдельных категорий обучающихся
	человек
	Рост
	
[image: image3.wmf]
[image: image4.wmf]j

j

j

СрП

СрВ

ПЧ

Ч

j

+

-

=


	Ведомственная статистика

	Количество обучающихся 

 (социальная поддержка: предоставление питание)

	человек
	Снижение
	
[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]j

j

j

СрП

СрВ

ПЧ

Ч

j

+

-

=


	Ведомственная статистика

	Количество обучающихся  (Предоставление   дополнительного  образования детям в учреждениях регионального значения)


	человек
	Рост
	СгодК *Фз/100 = СгодКдоп
	Отчетные данные ОГБУ 
«Центр культуры и творчества»

	Количество обучающихся   (Социальная поддержка обучающихся:    проживание в общежитии)
	человек
	Рост
	Численность проживающих
	Ведомственная статистика

	Количество ОГУ (содержание имущества ОГУ)
	единиц
	На достигнутом уровне
	Кобщ(огу) = Кн (огу) + Кт.э.(огу) + Кэл.э.(огу)
	Ведомственная статистика

	Количество ОГУ  (Выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств)
	единиц
	На достигнутом уровне
	
	Ведомственная статистика



[image: image7.wmf]j

 – категории обучающихся


[image: image8.wmf]j

Ч

- среднегодовая численность обучающихся j-й категории, используемая для расчета бюджетных субсидий,

[image: image9.wmf]j

ПЧ

 - планируемая численность обучающихся j-й категории на начало календарного года,


[image: image10.wmf]j

СрВ

 - – план выпуска обучающихся j-й категории, умноженный на количество месяцев в календарном году в течение которых обучающиеся не учатся / 12 мес.,


[image: image11.wmf]j

СрП

 - план приёма обучающихся j-й категории, умноженный на количество месяцев в календарном году в течение которых обучающиеся учатся / 12 мес.,
∑ N ФГОС -  сумма образовательных учреждений, в которых проведены работы по оказанию поддержки по введению ФГОС;

Nn f+o- наименование образовательных учреждений,  которым оказана услуга по разработке и экспертизе фондов оценочных средств (ФОС),  основных профессиональных образовательных программ  (ОПОП);

f - фонды оценочных средств (ФОС);

o - основные профессиональные образовательные программы  (ОПОП).

∑ М – сумма мероприятий,

Мкн – конференции,

Мо  - олимпиады,

Мкр – конкурсы,

Мв – выставки.

∑ Р – сумма работ для прохождения аттестации педагогических работников,

 N1, N2, N3,……...  Nn –наименование  работ,

Lатт  -  Количество аттестованных педагогических работников
L1…. L2.......LN   -  педагогические работники прошедшие аттестацию.
Раздел 4

Порядок управления ВЦП 
	Ответственный за реализацию ВЦП 
	Веснина Людмила Владимировна,   начальник Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области.

	Порядок организации работы по реализации ВЦП
	 Порядок работы по реализации ВЦП организован в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Томской области, правовыми актами Губернатора и Администрации Томской области, Положением о Департаменте среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области

	Ответственный за текущий мониторинг  ВЦП и составление форм годовой  отчетности о реализации ВЦП
	Миронова В.А.  –  главный специалист ДСПНПО

	Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
	 За 9 месяцев и за год: в срок до  20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

	Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы  отчетности  по текущему мониторингу ВЦП
	Распоряжение  ДСПНПО №245 от 23.08.2013 года. 


Раздел 5

Оценка рисков реализации ВЦП
	Описание рисков
	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

	1.Сокращение числа выпускников общеобразовательных школ и, как следствие, снижение приема, уменьшения контингента обучающихся в ОУ. 
2. Сокращение числа рабочих мест в целом, в т.ч. в отдельных районах Томской области, и как следствие, невозможность трудоустройства выпускников ОУ. 

3. Низкий общеобразовательный уровень обучающихся и высокая степень криминализации их прошлого.
	1.1. Уменьшение общей численности контингента обучающихся в образовательных учреждениях подведомственных ДСПНПО и невыполнение контрольных цифр приема.

1.2. Уменьшение числа обучающихся, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования.
2. Снижение доли выпускников в профессионально образовательных учреждениях трудоустроенных по полученной профессии и специальности  в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений.  

3. Невозможность социализации определенного числа обучающихся: - снижение мотиваций к труду, обучению и  уменьшение общественной активности обучающихся.

	4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер.


	4.Не имеются


Раздел 6
Мероприятия ВЦП
	 
	Наименование мероприятия
	Содержание мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Код КОСГУ


	Расходы на мероприятие
 (тыс. руб.)
	Показатель реализации мероприятия

	
	
	
	с (месяц/
год)
	по (месяц/
год)
	
	
	очередной финансовый год 2013
	плановый год  2014
	плановый год  2015
	наименование показателя
	Единица измерения
	значение - очередной финансовый год 2013 
	значение - плановый год 2014 
	значение - плановый год 2015 

	1
	Предоставление   дополнительного  образования детям в учреждениях регионального значения.
	 Обучение детей по программам  дополнительного образования 
 
	Январь 2013г.
	Декабрь 2015г.
	ОГБОУ ДОД «Центр культуры и творчества» 


	241
	9663,1
	9689,7
	9827,9
	Показатель объема:
Количество  обучающихся 
	Чел
	3400
	3450
	3460

	2
	 Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии
	Выплата стипендии обучающимся областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования подведомственных ДСПНПО (включая детей-сирот)
	Январь 2013г.
	Декабрь 2015г.
	ОГБОУ НПО, СПО 

Подведомственные ДСПНПО
	241
	119034,4
	125581,3
	131860,4
	Показатель объема:
Количество обучающихся 
	Чел
	13972,70
	13332,5
	13794,7

	3
	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся

	 Дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающиеся в областных государственных учреждениях, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя и лиц с ОВЗ
	Январь 2013г.
	Декабрь 2015г.
	ОГБОУ НПО, СПО 

Подведомственные ДСПНПО
	241
	56738,92
	56853,9
	59639,7
	Показатель объема:

Количество обучающихся  
	Чел
	1250,0
	1411,9
	1365,7

	4
	Социальная поддержка обучающихся: предоставление питания     
	 Предоставление питания обучающимся областных государственных образовательных учреждений по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  (включая детей-сирот и лиц с ОВЗ)
	Январь 2013г.
	Декабрь 2015г.
	Областные государственные учреждения подведомственные ДСПНПО 

 реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
	241
	106807,1
	112361,0
	117866,8
	Показатель объема:
Количество обучающихся 
	чел
	7016,2
	5710,2
	4988,7

	5
	Социальная поддержка обучающихся:    проживание в общежитии
	Предоставление общежития для обучающихся в  областных государственных учреждениях подведомственных ДСПНПО  
	Январь 2013г.
	Декабрь 2015г.
	ОГБОУ НПО, СПО 

Подведомственные ДСПНПО
	241
	19906,86
	19319,3
	20066,9
	Показатель объема:
Количество  обучающихся 
	чел
	3223
	3478
	3478

	6
	Содержание имущества  ОГУ
	Содержание имущества с целью поддержания, восстановления, функциональных, характеристик ОГУ и  на уплату налогов в качестве объекта налогооблажения,  по которому признается недвижимое и особо ценное движимое имущество
	Январь 2013г.
	Декабрь 2015г.
	Областные государственные учреждения подведомственные ДСПНПО 


	241
	250,2
	263,2
	276,1
	Показатель объема:
Количество ОГУ
	ед
	1
	1


	1



	7
	 Выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств
	Выполнение работ по капитальному ремонту зданий ПОО  и приобретение и модернизация оборудования

	Январь 2013г.
	Декабрь 2015г.
	Областные государственные учреждения подведомственные ДСПНПО 


	241
	3728,80
	987,6
	1036,0
	Показатель объема:

количество ОГУ 
	ед
	1
	1


	1



	8
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	х
	316129,38
	325056,0
	340573,8
	х
	х
	х
	х
	х


PAGE  
2

_1442314742.unknown

_1442315012.unknown

_1442315185.unknown

_1442315417.unknown

_1442315120.unknown

_1442314798.unknown

_1442314270.unknown

